## Sheet1
Task ID | Task Name | Resource | Start | End | Duration | Percent Complete | Dependencies | Notes | Completed days
pro1 | Project | 0project | 2018-04-01 | 2021-04-22 | 1118 | 23.9714 |  |  | 268
res1 | Research task 1 | 1research | 2018-04-02 | 2018-11-16 | 229 | 100 |  |  | 267
tra1 | Training task 1 | 2training | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 100 |  |  | 253
tra2 | Training task 2 | 2training | 2018-04-23 | 2021-04-22 | 1096 | 22.4453 |  |  | 246
del1 | Deliverable 1 | 3deliverable | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 123 | 100 |  |  | 245
del2 | Deliverable 2 | 3deliverable | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 123 | 100 |  |  | 245
del3 | Deliverable 3 | 3deliverable | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 123 | 100 |  |  | 245
res2 | Research task 2 | 1research | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 61 | 100 | res1 |  | 146
res3 | Research task 3 | 1research | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 61 | 100 | res1 |  | 146
res4 | Research task 4 | 1research | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 61 | 100 | res1 |  | 146
res5 | Research task 5 | 1research | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 61 | 100 | res1 |  | 146
pub1 | Publication 1 | 4publication | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 91 | 100 | res1 |  | 115
tra3 | Training task 3 | 2training | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 100 |  |  | 113
res6 | Research task 6 | 1research | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 92 | 92.3913 | res2,res3,res4,res5 |  | 85
res7 | Research task 7 | 1research | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 90 | 0 | res6 |  | 0
pub2 | Publication 2 | 4publication | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 90 | 0 | res1 |  | 0
stu1 | Study task 1 | 5study | 2019-01-07 | 2019-04-19 | 103 | 0 |  |  | 0
tra4 | Training task 4 | 2training | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 5 | 0 |  |  | 0
res8 | Research task 8 | 1research | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 214 | 0 | res7 |  | 0
tra5 | Training task 5 | 2training | 2019-06-17 | 2019-12-13 | 180 | 0 |  |  | 0
tra6 | Training task 6 | 2training | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 5 | 0 |  |  | 0
stu2 | Study task 2 | 5study | 2019-09-02 | 2019-12-13 | 103 | 0 |  |  | 0
tra7 | Training task 7 | 2training | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 5 | 0 |  |  | 0
pub3 | Publication 3 | 4publication | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 61 | 0 | res8 |  | 0
res9 | Research task 9 | 1research | 2019-12-01 | 2020-10-31 | 336 | 0 | res8 |  | 0
tra8 | Training task 8 | 2training | 2020-01-06 | 2020-07-03 | 180 | 0 |  |  | 0
tra9 | Training task 9 | 2training | 2020-01-06 | 2020-07-03 | 180 | 0 |  |  | 0
stu3 | Study task 3 | 5study | 2020-01-06 | 2020-04-17 | 103 | 0 |  |  | 0
del4 | Deliverable 4 | 3deliverable | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 122 | 0 |  |  | 0
tra10 | Training task 10 | 2training | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 5 | 0 |  |  | 0
res10 | Research task 10 | 1research | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 184 | 0 | res9 |  | 0
stu4 | Study task 4 | 5study | 2020-08-17 | 2020-11-27 | 103 | 0 |  |  | 0
tra11 | Training task 11 | 2training | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 0 |  |  | 0
del5 | Deliverable 5 | 3deliverable | 2020-10-03 | 2021-03-31 | 180 | 0 |  |  | 0
pub4 | Publication 4 | 4publication | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 61 | 0 | res9 |  | 0
pub5 | Publication 5 | 4publication | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 90 | 0 | res10 |  | 0
pub6 | Publication 6 | 4publication | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 90 | 0 | res9 |  | 0
del6 | Deliverable 6 | 3deliverable | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | 0 |  |  | 0
del7 | Deliverable 7 | 3deliverable | 2021-03-24 | 2021-04-22 | 30 | 0 |  |  | 0
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start], [End], "D")+1
Completed days = if([Start] < today(), DATEDIF([Start], today(), "D"), 0)